目录

一、工程概况	3

二、监理工作依据、监理机构及监理目标	3

1、监理工作依据	3

2、项目监理部组织机构及设施投入	3

3、监理目标	4

三、监理工作内容	4

1、质量控制	4

2、进度控制	5

3、投资控制	6

4、合同与信息管理及协调	6

5、安全管理及环境保护措施	7

四、工程实测情况	7

1、单位、分部、分项质量评估情况	7

2、进场材料核查情况	15

3、现场见证取样情况	15

4、砼试块、砂浆试块强度检查评定情况	16

5、安全和主要使用功能核查情况	17

五、监理评估意见	18

# 一、工程概况

（1）工程名称：罗溪镇铜锣厂至洪泗村农村道路改建工程

（2）工程地点：泉州市洛江区罗溪镇

（3）工程概况：罗溪镇铜锣厂至洪泗村农村道路改建工程，起点位于洛江区罗溪镇双溪村铜锣厂门口，起点桩号K0+000，终点位于洛江区罗溪镇洪泗村村道上，终点桩号K6+082.67，路线全长6.115028公里，其中新建路段长5.44236公里K0+000～K5+410，改建路段长0.67267公里K5+410～K6+082.67。路基宽度为7.5m、路面宽度为6.5米水泥混凝土路面。本标段包括八峰中桥一座（长51.04m），渡槽一处（K0+173），共有涵洞26道。

工程施工内容主要包括：路线、路基、路面、防护工程等。工期为360日历天，工程质量要求达到合格标准。

（4）参建单位

建设单位：福建省水利投资集团泉州洛江水务有限责任公司

设计单位：泉州路发交通规划设计研究院

监理单位：西安华兴公路工程咨询监理有限公司

施工单位：福建省交建集团工程有限公司

# 二、监理工作依据、监理机构及监理目标

## 1、监理工作依据

（1）《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)

（2）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2012）

（3）设计文件、工程地质勘察资料、施工设计图纸

（4）同业主提供的政府及有关部门批准的有关文件、周边环境资料

（5）工程施工合同，监理服务合同

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范等

## 2、项目监理部组织机构及设施投入

监理组织机构：根据合同要求及投标承诺我司及时派驻了项目监理人员。受公司委托和业主授权由杨勇江任项目总监并全面负责本工程的监理工作，并以 张国文和 赵鸣任专业监理工程师和现场监理员对工程进行全过程监理。

设施投入：根据本工程特点，为了便于更好地完成监理工作，特自备全站仪、水准仪各一台及其他检测工具，电脑、打印设备一套等，并根据工程开展及时增加，以满足监理工作中的需要。

## 3、监理目标

质量目标：合格工程，达到施工承包合同约定的质量目标。

进度目标：力求在规定的合同工期内完成。

安全目标：杜绝人身伤亡事故，杜绝火灾事故和重大机械事故的发生。

造价目标：力求控制在合同规定的范围内。

# 三、监理工作内容

项目监理部构结合工程实际情况，编制了本工程《监理规划》及各主要分项工程《监理实施细则》，并建立了一系列的监理工作制度。其中包括：开工报审制度、材料及设备报验制度、隐蔽验收制度等，同时建立一系列的内部工作制度，指定专人记录监理日记，建立信息管理制度，每月编制监理月报，及时向业主和公司管理部门反映、汇报工作情况。通过一系列工作制度、工作程序的建立取得了主动性，提高了工作积极性，也提高了工作的效益。

## 1、质量控制

本工程项目监理机构严格按合同文件、设计文件、工程规范标准的要求，从源头抓起对进场材料、构配件等进行见证取样送检；在工程施工过程中对各个阶段采取针对性的控制措施和方法，对关键线路上重要工序、主要分项工程采取主动控制、事前控制和过程控制。并结合日常巡视、旁站监督、例会协调等手段，使工程实施过程中始终处于受控状态。根据本工程的特点，在监理工作中，重点对以下的施工内容和质量控制点进行监控。

（1）严格控制边坡开挖及路基回填保证其满足设计及规范要求。在施工工程中严格控制边坡坡率，防止超挖。

（2）项目监理部严格检查道路各结构层平面位置、高程及密实度确保符合设计或规范要求。

（3）混凝土浇筑前严格检查模板尺寸，施工过程进行全程旁站确保砼振捣密实，拆模后表面基本无蜂窝麻面。

（4）复核施工测量放样。均要求承包单位在自检确认(签字)后，提前提交监理工程师复验签证。

（5）工序交接检查，坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。

（6）隐蔽工程检查验收，所有隐蔽工程均在承包单位自检确认(签字)后，经监理部各专业监理工程师复验签证。

（7）在施工过程中发现的不合格项下发监理通知单，并监督施工单位按要求及时整改到位方可进入下道工序的施工。

## 2、进度控制

进度控制是工程监理的重要内容，本工程自2014年4月30日开工。在工程施工过程中我监理部对工程进度进行了严格控制及把关，主要工作有：

（1）审查和批准承包人的总施工进度计划，以及在实施阶段提交的各种详细的计划和进度变更计划。要求承包人加强科学管理和安排，使各工序施工形成流水作业。

（2）在施工过程中，检查和监督计划的实施，督促承包人严格按计划的劳力、机械、材料及时投入，在工程未能按计划要求完成时，要求承包方调整或修改计划，并通知承包方采取必要的措施加快进度，使施工进度更符合施工合同对工期的要求。

（3）每个月报告工程进度情况，并分析进度情况。

（4）做好每期工程量的审核与计量工作。

（5）积极协调、协助解决施工中存在的各种问题和矛盾，以使工程能顺利开展。

（6）根据施工承包合同文件及有关规定正确处理工期延期事件。

## 3、投资控制

项目监理部严格依据国家法规、技术标准和合同文件等对工程费用进行有效控制，因工程变更、物价和费率调整等原因引起工程费用的变化，按合同文件规定，与业主和承包人协商确定新的工程费用并对施工合同进行科学公正监督管理。

- 根据合同规定，现场监理工程师在验收，核查的基础上及时计量，严格执行施工合同中工程款的支付程序，认真审核承包单位的月工程量报表。

- 所有工程文件、资料处理均按监理程序和要求办理。

- 工程主要变更和处理：①改建线路K0+700-K2+160因处于八峰水库坝肩位置，道路通车后将影响坝体稳定性，经各参建单位研究决定对此路段进行移线变更。②K2+400-K3+100纵坡调整段，经各参建单位研究决定对此段进行调整变更。

## 4、合同与信息管理及协调

本工程项目监理部通过加强合同分析及资料管理，对合同的履行、变更等进行监督、指导、检查和协调，确保工程建设顺利进行及合同目标的实现。

- 督促合同各方严格履行合同。

- 监督承包人按合同规定的质量标准、工程进度、工程验收标准、工程变更等进行施工，协调各方按合同实施工作。

- 进行合同实施跟踪，对违反合同现象，向执行合同的有关方面提出意见和建议，及时纠正违约行为。

- 负责工程项目各类信息的收集、整理、分类、处理、反馈和保存。

- 通过信息，找出当前各项控制目标的偏差，加以研究分析，提出纠偏措施，保证合同目标的实现。

- 工程施工过程中，坚持与业主、承包人、设计以及质监部门及时沟通情况进行信息交流，做到相互配合，补充协调。

## 5、安全管理及环境保护措施

在安全管理方面，项目监理部坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝人身伤亡事故，火灾事故和重大机械事故的发生。除做好日常的安全管理工作外，还对重大危险源进行识别。在施工过程中，要求施工单位认真细致地执行安全生产规定，参加或组织各有关安全会议，建立了完善的施工安全监理制度。

经各参建单位的努力，本工程从2014年5月开工至今未发生安全事故。

在环境保护方面，严格监督承包人按照国家和地方的有关环保要求和标准，防治在生产过程和生活中产生的污水，固体废弃物、大气污染和噪音污染等，确保环保设施的正常运行，落实各项环保措施。具体通过对土方车辆的限载限速管理，洒水降尘、车顶加盖顶棚等设施控制土方工程施工的噪音污染、粉尘污染及土方洒落造成的路面污染。工程施工过程未发现施工扰民及水域污染现象。

# 四、工程实测情况

## 1、分部、分项质量评估情况

项目监理部对施工过程工程质量保证资料进行核查核查，路基工程、路面工程、桥梁共3个单位工程，资料完整、有效，符合要求。全部工序验收评定如下：

1、路基工程单位工程共12个分部，60个分项，456个子分项：

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基土石方工程(K0+000-K3+000) | 填方路基 | 8 | 85.5 | 合格 |
|  | 挖方路基 | 9 | 86.5 | 合格 |
|  | 特殊路基 | 2 | 82.1 | 合格 |
|  | 盲沟 | 36 | 86.4 | 合格 |
|  | 土工合成材料 | 4 | 86.4 | 合格 |
| 合计 |  | 59 | 85.3 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基土石方工程（K3+000-K5+343.48） | 填方路基 | 5 | 82.3 | 合格 |
|  | 挖方路基 | 4 | 83.4 | 合格 |
|  | 特殊路基 | 2 | 86.9 | 合格 |
|  | 盲沟 | 25 | 85.1 | 合格 |
|  | 土工合成材料 | 3 | 88.5 | 合格 |
| 合计 |  | 39 | 85.3 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基土石方工程（K5+343.48 -K6+082.66） | 挖方路基 | 1 | 83.5 | 合格 |
|  | 特殊路基处理 | 1 | 84.6 | 合格 |
|  | 盲沟 | 4 | 82.1 | 合格 |
| 合计 |  | 6 | 83.4 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水工程 (K0+000-K3+000) | 路堑边坡坡体排水 | 2 | 82.3 | 合格 |
|  | 截水沟 | 12 | 89.5 | 合格 |
|  | 边沟 | 10 | 84.5 | 合格 |
|  | 排水沟 | 3 | 86.5 | 合格 |
| 合计 |  | 27 | 85.7 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水工程（K3+000-K5+343.48） | 路堑边坡坡体排水 | 3 | 86.5 | 合格 |
|  | 截水沟 | 9 | 84.5 | 合格 |
|  | 边沟 | 12 | 83.1 | 合格 |
| 合计 |  | 24 | 84.7 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水工程（K5+394.52-K6+028.67） | 截水沟 | 2 | 88.2 | 合格 |
|  | 边沟 | 2 | 81.5 | 合格 |
| 合计 |  | 4 | 84.9 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵洞工程 （K0+000~K3+000) | K0+053.5 1-2.0×1.7RC盖板明涵 | 4 | 82.3 | 合格 |
|  | K0+335.18 1-2.0×2.0RC盖板涵 | 4 | 85.6 | 合格 |
|  | K0+740 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 83.1 | 合格 |
|  | K0+885 1-1.5×1.5RC盖板涵 | 4 | 88.2 | 合格 |
|  | K1+170 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 83.4 | 合格 |
|  | K1+310 1-2.0×2.0RC盖板涵 | 4 | 88.4 | 合格 |
|  | K1+470 1-2.0×2.0RC盖板涵 | 4 | 86.1 | 合格 |
|  | K1+580 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 83.8 | 合格 |
|  | K1+840 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 89.1 | 合格 |
|  | K2+047.17 1-1.5×1.5RC盖板涵 | 4 | 88.5 | 合格 |
|  | K2+300 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 84.3 | 合格 |
|  | K2+600 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 86.2 | 合格 |
|  | K2+765 1-1.5×1.5RC盖板涵 | 4 | 89.7 | 合格 |
|  | K2+865.9 1-1.5×1.5RC盖板涵 | 4 | 88.1 | 合格 |
| 合计 |  | 56 | 86.2 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵洞工程（K3+000-K5+343.48） | K3+040 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 88.3 | 合格 |
|  | K3+211.71 1-1.5×1.5RC盖板涵 | 4 | 89.1 | 合格 |
|  | K3+430 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 81.5 | 合格 |
|  | K3+740 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 85.3 | 合格 |
|  | K4+090 1-3.0×3.0RC盖板涵 | 4 | 86.1 | 合格 |
|  | K4+260 1-2.5×2.5RC盖板涵 | 4 | 87.9 | 合格 |
|  | K4+580 1-3.0×3.0RC盖板涵 | 4 | 88.5 | 合格 |
|  | K4+780 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 83.1 | 合格 |
|  | K4+950 1-1.5×1.5RC盖板涵 | 4 | 86.9 | 合格 |
|  | K5+180 1-1.0×1.2RC盖板涵 | 4 | 84.5 | 合格 |
| 合计 |  | 40 | 86.1 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵洞工程（K5+394.52-K6+028.67） | K5+831.81 1-4.5×4.0RC盖板涵 | 4 | 82.1 | 合格 |
|  | K5+860 1-1.0×1.5RC盖板涵 | 4 | 81.5 | 合格 |
| 合计 |  | 8 | 81.8 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌筑防护工程（K0+000~K3+000) | 喷播植草 | 38 | 79.5 | 合格 |
|  | 骨架植草 | 31 | 82.6 | 合格 |
|  | 路基挡墙 | 16 | 85.3 | 合格 |
|  | 路堤填石 | 2 | 88.2 | 合格 |
| 合计 |  | 87 | 83.9 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌筑防护工程（K3+000-K5+343.48） | 喷播植草 | 43 | 82.1 | 合格 |
|  | 边坡护砌 | 17 | 83.1 | 合格 |
|  | 路基挡墙 | 23 | 84.9 | 合格 |
|  | 路堤填石 | 4 | 82.6 | 合格 |
|  | 护面墙 | 7 | 83.5 | 合格 |
|  | 路基护脚 | 2 | 84.1 | 合格 |
| 合计 |  | 96 | 83.4 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌筑防护工程（K5+394.52-K6+028.67） | 喷播植草 | 5 | 84.2 | 合格 |
|  | 路基挡墙 | 5 | 81.6 | 合格 |
| 合计 |  | 10 | 82.9 | 合格 |

2、路面工程单位工程共3个分部，8个分项，40个检验批：

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程(K0+000~K3+100) | 路面工程(K0+020.69~K0+102.49) | 5 | 88.1 | 合格 |
|  | 路面工程(K0+102.49~K1+000) | 5 | 87.2 | 合格 |
|  | 路面工程 （K1+000~K2+000) | 5 | 80.6 | 合格 |
|  | 路面工程 （K2+000~K3+000) | 5 | 84.1 | 合格 |
| 合计 |  | 20 | 85.0 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程(K3+100~K5+343.48) | 路面工程 （K3+000~K4+000) | 5 | 87.2 | 合格 |
|  | 路面工程 （K4+000~K5+000) | 5 | 81.5 | 合格 |
|  | 路面工程（K5+000~K5+343.48） | 5 | 82.3 | 合格 |
| 合计 |  | 15 | 83.7 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程（K5+394.52~~K6+082.67) | 路面工程（K5+394.52~K6+082.67） | 5 | 82.3 | 合格 |
| 合计 |  | 5 | 82.3 | 合格 |

3、桥梁工程单位工程共3个分部，29个分项，77个检验批：

| 分部工程名称 | 分项工程名称 |  | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础及下部构造 | 0#台 | 扩大基础 | 2 | 83.2 | 合格 |
|  |  | 台身 | 2 |  |  |
|  |  | 台帽 | 4 |  |  |
|  |  | 支座垫石和挡块 | 4 |  |  |
|  |  | 台背回填 | 1 |  |  |
|  | 1#墩 | 桩基 | 2 | 88.1 | 合格 |
|  |  | 系梁 | 2 |  |  |
|  |  | 墩身 | 2 |  |  |
|  |  | 盖梁 | 2 |  |  |
|  |  | 支座垫石和挡块 | 4 |  |  |
|  | 2#墩 | 桩基 | 2 | 84.2 | 合格 |
|  |  | 系梁 | 2 |  |  |
|  |  | 墩身 | 2 |  |  |
|  |  | 盖梁 | 2 |  |  |
|  |  | 支座垫石和挡块 | 4 |  |  |
|  | 3#台 | 扩大基础 | 2 | 86.1 | 合格 |
|  |  | 台身 | 2 |  |  |
|  |  | 台帽 | 4 |  |  |
|  |  | 支座垫石和挡块 | 4 |  |  |
|  |  | 台背回填 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 50 | 85.4 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部构造预制和安装 | 第1孔上部构造预制 | 3 | 88.1 | 合格 |
|  | 第2孔上部构造预制 | 3 | 84.3 | 合格 |
|  | 第3孔上部构造预制 | 3 | 79.5 | 合格 |
|  | 梁体安装 | 3 | 87.3 | 合格 |
| 合计 |  | 12 | 84.8 | 合格 |

| 分部工程名称 | 分项工程名称 | 子分项数量 | 评定得分 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体及桥面 | 支座安装 | 1 | 85.3 | 合格 |
|  | 桥面铺装 | 2 | 87.5 | 合格 |
|  | 桥头搭板 | 6 | 88.2 | 合格 |
|  | 伸缩缝 | 2 | 82.5 | 合格 |
|  | 防撞护栏 | 4 | 83.1 | 合格 |
| 合计 |  | 15 | 85.3 | 合格 |

4、单位工程质量评定

单位工程施工质量检验与评定资料齐全完善。

| 工程名称 | 单位工程名称 | 分部工程 名称 | 分部工程自评得分 | 分部工程自评等级 | 单位工程自评得分 | 单位工程自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗溪镇铜锣厂至洪泗村农村道路改建工程 | 路基 工程 | 路基土石方工程(K0+000-K3+000) | 85.3 | 合格 | 85.4 | 合格 |
|  |  | 路基土石方工程（K3+000-K5+343.48） | 85.3 | 合格 |  |  |
|  |  | 路基土石方工程（K5+343.48-K6+082.66） | 83.7 | 合格 |  |  |
|  |  | 排水工程(K0+000-K3+000) | 85.7 | 合格 |  |  |
|  |  | 排水工程（K3+000-K5+343.48） | 84.7 | 合格 |  |  |
|  |  | 排水工程（K5+394.52-K6+028.67） | 84.9 | 合格 |  |  |
|  |  | 涵洞工程（K0+000~K3+000) | 88.3 | 合格 |  |  |
|  |  | 涵洞工程（K3+000-K5+343.48） | 89.5 | 合格 |  |  |
|  |  | 涵洞工程（K5+394.52-K6+028.67） | 88.8 | 合格 |  |  |
|  |  | 砌筑防护工程（K0+000~K3+000) | 84.2 | 合格 |  |  |
|  |  | 砌筑防护工程（K3+000-K5+343.48） | 83.6 | 合格 |  |  |
|  |  | 砌筑防护工程（K5+394.52-K6+028.67） | 82.5 | 合格 |  |  |
|  | 路面 工程 | 路面工程(K0+000~K3+100) | 86.8 | 合格 | 87.5 | 合格 |
|  |  | 路面工程(K3+100~K5+343.48) | 89.0 | 合格 |  |  |
|  |  | 路面工程（K5+394.52~~K6+082.67) | 86.7 | 合格 |  |  |
|  | 桥梁 工程 | 基础及下部构造 | 88.6 | 合格 | 87.8 | 合格 |
|  |  | 上部构造预制和安装 | 88.1 | 合格 |  |  |
|  |  | 总体及桥面 | 85.7 | 合格 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 86.9 | 合格 |

## 2、进场材料核查情况

每种原材进场前，项目监理部先对进场材料的外观和质保资料的进行检查，并按规范要求进行检测的材料进行见证取样，在达到设计要求的材料才允许应用在本工程。

本工程的主要原材料有：水泥、粗集料、细集料、钢筋、土工格栅等相关原材料。所有原材料进场均有质量证明资料，抽检材料均实行见证取样，送试验室进行检测，检测结果均符合要求。

开工前将水泥物检、钢筋检验、粗集料、细集料、砼配合比设计、砂浆配合比设计等列入见证检验技术，本工程施工中各项目的见证送检频率均满足要求。

## 3、现场见证取样情况

本工程主要试验项目的见证取样数量、检测频率均符合规定，检验结果均符合要求。

见证取样和送检结果汇总

| 序号 | 试验项目 | 试验检测送检批次（组数） | 其中见证 送检批次（组数） | 检验结果 | 见证送检率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基压实度 | 2316点 | 2316点 | 合格 | 100% |
| 2 | 填隙碎石压实度 | 57点 | 57点 | 合格 | 100% |
| 3 | 水泥稳定碎石层压实度 | 93点 | 93点 | 合格 | 100% |
| 4 | 桥梁台背回填 | 244点 | 244点 | 合格 | 100% |
| 5 | 涵洞台背回填 | 799点 | 799点 | 合格 | 100% |
| 6 | 挡墙台背回填 | 3890点 | 3890点 | 合格 | 100% |
| 7 | 路基弯沉 | 1460点 | 1460点 | 合格 | 100% |
| 8 | 填隙碎石层弯沉 | 1386点 | 1386点 | 合格 | 100% |
| 9 | 水泥稳定碎石层弯沉 | 1327点 | 1327点 | 合格 | 100% |
| 10 | M7.5砂浆试块 | 302组 | 302组 | 合格 | 100% |
| 11 | M7.5砂浆试块 | 62组 | 60组 | 合格 | 100% |
| 12 | 无侧限抗压 | 11组 | 11组 | 合格 | 100% |
| 13 | C15砼抗压强度报告 | 4组 | 4组 | 合格 | 100% |
| 14 | C20砼抗压强度报告 | 642组 | 642组 | 合格 | 100% |
| 15 | C25砼抗压强度报告 | 242组 | 242组 | 合格 | 100% |
| 18 | C30砼抗压强度报告 | 86组 | 86组 | 合格 | 100% |
| 19 | C40砼抗压强度报告 | 62组 | 62组 | 合格 | 100% |
| 20 | 水泥 | 34组 | 34组 | 合格 | 100% |
| 21 | 碎石、砂 | 67组 | 67组 | 合格 | 100% |
| 22 | 钢筋 | 16组 | 16组 | 合格 | 100% |

## 4、砼试块、砂浆试块强度检查评定情况

（1）混凝土试块强度检验评定情况

| 序号 | 砼强度等级 | 组数 | 平均值（Mpa） | 最小值（Mpa） | 评定 方法 | 评定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15 | 4 | 19.0 | 17.8 | 统计法 | 合格 |
| 2 | C20 | 642 | 23.5 | 20.7 | 统计法 | 合格 |
| 3 | C25 | 242 | 28.5 | 21.5 | 统计法 | 合格 |
| 4 | C30 | 86 | 34.2 | 30.3 | 统计法 | 合格 |
| 5 | C40 | 36 | 44.3 | 42.4 | 统计法 | 合格 |
| 6 | Z5.0 | 63 | 5.39 | 5.1 | 统计法 | 合格 |

（2）砂浆试块强度检验评定情况：

| 序号 | 砼强度等级 | 组数 | 平均值（Mpa） | 最小值（Mpa） | 评定 方法 | 评定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M7.5 | 302 | 9.2 | 8.4 | 统计法 | 合格 |
| 2 | M10 | 62 | 11.5 | 11.1 | 统计法 | 合格 |

## 5、安全和主要使用功能核查情况

1、桥梁钢筋混凝土钻孔灌注桩：由福建建利达工程技术有限公司进行        低应变法检测桩身完整性试验，共检测4根，Ⅰ类桩4根，占100%。试验结果符合规范规定及设计要求。

2、八峰中桥静、动载试验由福建省永正工程质量检测有限公司进行试验，在试验荷载作用下，八峰中桥现阶段结构强度和刚度均能满足规范要求，结构处于弹性工作状况，结构基本动力特性指标良好，桥梁承载能力满足设计要求。实验结果如下：

（1）静载试验

①加载效率：根据桥梁结构特点与工程场地情况，选取该桥第2跨进行静载试验，按桥梁设计荷载进行等效布载，静载试验效率为ηq=1.00~1.04，满足《公路桥梁荷载试验规程》静力荷载效率规定0.85~1.05的要求。

②挠度测试结果分析：在各个工况试验荷载作用下，控制载面挠度测点校验系数在0.40~0.71之间，符合规程规定的不大于1.0的限值要求，实测值均小于计算值，表明结构竖向刚度能够满足设计要求；退载后各测点变位基本恢复，最大相对残余变位均为16.78%，小于规程规定的20.00%的限值要求，表明结构处于较好的弹性工作状态。

③应变测试结果分析：各个工况荷载作用下，控制截面应变测点校验系数在0.41~0.82之间，符合规程规定的不大于1.00限值要求，实测值均小于计算值，表明结构强度能够满足设计要求；退载后测点应变基本恢复，控制截面测点最大相对残余应变为11.11%，小于规程规定的20.00%的限值要求，表明结构处于较好的弹性工作状态。

④裂缝观测：在静载试验过程中，对桥梁主体结构进行裂缝观测，结果表明加载过程中桥梁结构未发现肉眼可见新增裂缝。

- （2）动载试验

- 本次动载试验内容包括桥梁自振特性测试及无障碍行车试验。

- ①结构自振特性测试：K0+058.535桥上部结构实测竖向一阶频率为12.5Hz，大于理论计算值9.14Hz，且实测振型与理论振型一致，说明结构竖向刚度指标良好，实测阻尼比在正常范围之内。

②无障碍行车试验：在无障碍行车试验下，第2跨跨中截面实测最大动应变介于47με~96με之间，车辆对桥梁第2跨的实测冲击系数介于0.04~0.12之间，小于现行规范规定的设计计算取值（μ=0.43）。

# 五、监理评估意见

工程于2014年4月30日开始施工。项目已按工程施工合同约定的施工任务完成，单位工程质量符合设计要求及相关专业施工质量验收规范、规程及工程建设标准强制性条文。本工程共3个单位，18个分部，97个分项，573个子分项。工程质量均验收合格，质保资料、内业资料完整，外观质量一般